## Plan de Accion 2019
PLAN DE ACCIÓN
Código: F-101-01 |  | Versión: 01 | Fecha de aprobación: 22/12/2017 | [7 empty] | Página: 1 de 1
SUBPROGRAMAS | OBJETIVO SUBPROGRAMA | PROYECTOS | OBJETIVO PROYECTO | METAS DE PRODUCTO 2016-2019 | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  | COSTO TOTAL PROYECTO 2018 | ORIGEN DE LOS RECURSOS |  | DEPENDENCIAS RESPONSABLES
[6 empty] | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim |  | PROPIOS | OTROS
INNOVACIÓN PRODUCTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD | Implementar Acciones De Estímulos A La Innovación Productiva Que Generen Reactivación Económica Del Municipio | Formulación e implementación de proyectos que permitan aumentar la inversión, la competitividad y la productividad en el Municipio de Tuluá | Formular e implementar proyectos que pertinentes de proyectos estratégicos de inversión del sector productivo del Municipio de Tuluá | Formular e implementar 5 proyectos estrategicos de inversion del sector productivo durante el cuatrenio | Estructurar el proyecto Parque de de Servicios Automotrices. | X | X |  |  | 50000000 | X |  | Gerencia General
[5 empty] | Estructurar el proyecto Parque Residencial | X | X |  |  | 50000000 | X
[5 empty] | Estructurar el Proyecto Torres del Rio | X | X |  |  | 100000000 | X
|  | Fortalecimiento a la gestión de los entes territoriales y sus entes descentralizados. | Establecer convenio interadministrativo con entes territoriales | Establecer un convenio con un ente territorial por año | Ofertar servicios a Municipios. | X | X |  |  | 5000000 | X |  | Gerencia General
[5 empty] | Establecer alianzas estratégicas con diferentes servicios. | X | X
[5 empty] | Hacer seguimiento a convenios. | X | X
AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD MUNICIPAL | Diseñar E Implementar Estrategias Productivas Que Permitan El Desarrollo Económico Local y la integración regional, En Especial Las Orientadas Por El Gobierno Nacional Para El Posconflicto Y Victimas | Fortalecimiento a unidades productivas del Municipio de Tuluá | Realizar asistencia técnica, comercial, administrativa y financiera a unidades productivas de la zona urbana y rural para el mejoramiento de la productividad y la competitividad. | Prestar anualmente asistencia técnica, administrativa, comercial y financiera a 25 unidades productivas. | Capacitacion analisis de oferta demanda y comercializacion de un bien o servicio | X | X |  |  | 30000000 | X |  | Gerencia General
[5 empty] | Formacion en calculos de inversion de planes de negocio | X | X
Formacion en conceptos basicos de contabilida y costos
Capacitacion en estructuracion de un plan de negocios
[5 empty] | Formacion en requisitos tecnicos y legales para constituir empresa | X | X
|  | Fortalecimiento al emprendimiento productivo | Realizar acciones de capacitación en competencias laborales, planes de negocios de acuerdo a la vocación productiva del Municipio | Realizar anualmente capacitaciones en competencias laborales y planes de negocio para 25 personas | Formacion en criterios basicos de administracion | X | X |  |  | 30000000 | X |  | Gerencia General
[5 empty] | Formacion en tecnicas y herramientas de mercadeo | X | X
[5 empty] | Formacion en constitucion y legalizacion de empresa | X | X
|  | Implementación de estrategias de promoción de la competitividad y turismo regional | Realizar eventos y productos de impacto regional que promuevan la competitividad y el turismo en el Municipio de Tuluá | Realizar anualmente 2 eventos de promoción a la competitividad y el turismo | Habilitacion de sitios para eventos turisticos | X | X |  |  | 40000000 | X |  | Gerencia General
[5 empty] | Acciones de participacion de los actores turisticos | X | X
[5 empty] | Adecuacion y hornato para rutas turisticas | X | X
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | Implementar estrategias que permitan evaluar los niveles de la administración en lo estratégico, técnico y operativo y el mejoramiento de las capacidades de sus funcionarios | Fortalecimiento al sisitema integrado de gestión | Sostener el Sistema integrado de gestión | Fortalecer 1 sistema integrado de gestion durante la vigencia. | Continuacion de la implementacion del sisitema integrado de gestin | X | X |  |  | 120000000 | X |  | Dirección Administrativa y Financiera
[5 empty] | Realizacion de auditoria de seguimiento | X | X
[5 empty] | Optimizacion del sistema de gestión documental. | X | X
[5 empty] | Ejecución del Programa de capacitación y programa de Bienestar social. | X | X
[5 empty] | Ejecucion del Programa de seguridad y salud en el trabajo. | X | X
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Implementar acciones para el cambio planificado, sistemático, coordinado de la institución en la búsqueda del incremento de los niveles de calidad, equidad y pertinencia de los servicios prestados | Mejoramiento de la capacidad instalada Administrativa y los bienes inmuebles, necesarios para el funcionamiento del instituto | Adecuar, Mantener, Reestructurar y dotar las Instalaciones Administrativas y bienes inmuebles | Realizar anualmente 4 intervenciones de adecuación, y/o mantenimiento, reestructuración dotación de bienes inmuebles del instituto | Identificacion 'Identificar de necesidades locativas y sedes del instituto | X | X |  |  | 150000000 | X |  | Gerencia General
[5 empty] | mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes de propiedad del instituto. | X | X
[5 empty] | Ejecutar las remodelaciones y adecuaciones locativas. | X | X
[5 empty] | Compra de electrodomésticos, muebles y enseres necesarios para el funcionamiento del instituto | X | X
|  | Financiando el progreso de la región | Fortalecer la colocación de créditos y Financiamiento de proyectos e inversiones con criterios de seguridad y rentabilidad | Fortalecer la colocacion de cuatro creditos en el cuatrenio | Ofertar portafolio de servicios y/o Formular y financiar Proyectos. | X | X |  |  | 100000000 | X |  | Dirección Financiera
[5 empty] | Realizar análisis técnicos, financieros y jurídicos de las solicitudes de crédito | X | X
[5 empty] | Constitucion garantías y realizar desembolsos de los créditos aprobados | X | X
|  | Unidades especializadas de servicio | Implementar el plan de ocupación de los locales de Pabellón de Carnes | Habilitar 2da fase del centro comercial pabellón | Diseñar, aprobar y ejecutar el plan de ocupación de la segunda fase del centro comercial Pabellón de Carnes, y apoyar acciones de sostenibilidad | X | X |  |  | 300000000 | X |  | Gerencia General
[5 empty] | Normalizar la cartera | X | X
HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL BUEN GOBIERNO | Fortalecer los mecanismos y espacios de comunicación al interior de la Institución y en sus relaciones con la ciudadanía, con el fin de retroalimentar el ejercicio de transparencia y el buen gobierno | Actualización del Hardware y Software del instituto | Mantener actualizada la plataforma tecnológica del Instituto | Realizar anualmente 4 intervenciones de actualización a la plataforma tecnológica del instituto | Identificar las necesidades de mantenimiento, compra de equipos, actualizaciones y licenciamientos. | X | X |  |  | 50000000 | X |  | Gerencia General
[5 empty] | Comprar equipos. | X | X
[5 empty] | Adquirir licencias de software. | X | X
|  | TIC'S | Culminar la implementación del sistema información | Implementar un sistema de información | Realizar el mantenimiento (asistencia técnica) a los módulos del software | X | X |  |  | 100000000 | X |  | Gerencia General
|  | Implementación del plan integral institucional de medios | Dar a conocer a la comunidad gestión del instituto y remover los mecanismo de participación ciudadana | Implementar un Plan Institucional de medios anualmente | Identificar las necesidades de comunicación del instituto. | X | X |  |  | 83000000 | X |  | Gerencia General
[5 empty] | Ejecutar y evaluar el plan institucional de medios para la vigencia 2019 | X | X
VIVIENDAS DIGNAS CON CALIDAD | Impplementar acciones orientadas al desarrollo de los proyectos de urbanización y vivienda | Construcción Viviendas y proyectos de urbanización VIS y VIP | Aumentar la oferta de vivienda y desarrollos urbanísticos VIS y VIP en la región | Desarrollar en el cuatrienio dos proyectos de vivienda o lotes con servicios | Estructurar proyectos urbanísticos. | X | X |  |  |  | X |  | Gerencia General
[5 empty] | Realizar el seguimiento y control a proyectos de vivienda. | X | X
|  | Construcción Viviendas y proyectos de urbanización diferentes a VIS y VIP | Promover la construcción de vivienda y proyectos de desarrollo urbanísticos diferentes VIS y VIP en la región | Realizar en el cuatrienio dos proyectos de desarrollo urbanístico | Realizar acciones de promoción de vivienda para clase media en Tuluá y la región. | X | X | [5 empty] | Gerencia General
NEGOCIOS INMOBILIARIOS INFITULUA | Implementar acciones para el mejoramiento de la infraestructura física, acceso a espacios públicos y compraventa de bienes raíces buscando rentabilidad económica para INFITULUA | Implementación de acciones para la compra y venta de activos | Realizar acciones encaminadas a la compra y venta de activo | Comprar o vender 5 activos en el cuatrienio | Adquirir créditos para la compra y venta de activos. | X | X |  |  | 100000000 | X |  | Gerencia General
[5 empty] | centro comercial Bicentenario Plaza | X | X
[5 empty] | Venta de bienes inmuebles. | X | X
[5 empty] | Construccion plaza mercadillo | X | X |  |  | 1901000000
[5 empty] | Terranova | X | X |  |  | 4000000000
[5 empty] | Guaranday | X | X |  |  | 4000000000
[5 empty] | Torres del Rio | X | X |  |  | 500000000
|  | Implementación de acciones para la Renovación Urbana y mejoramiento competitivo del Municipio y el área de influencia | Propender acciones para la construcción, mejoramiento, y/o renovación de espacios públicos, infraestructura física y bienes inmuebles en el Municipio y su área de influencia | Realizar 1 acción anual para la renovación urbana y o mejoramiento competitivo | Ejecutar proyectos de infraestructura física en convenio con el municipio de Tuluá | X | X |  |  |  | X |  | Gerencia General
[5 empty] | Ejecutar el proyecto del parque de servicios automotrices | X | X
[5 empty] | Terminal | X | X |  |  | 5959431895
[5 empty] | Futuros Proyectos | X | X |  |  | 300000000
TOTAL | [9 empty] | 17968431895